## Action Plan_1
กำหนดการดำเนินการในโครงการเช่าใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ให้กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 กลุ่มจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ | ศูนย์บริการ | สังกัด | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ | ตำบล | ขนาด รร | ประเภทสื่อตาม TOR | ความเร็วรวม(Mbps) | วงจรตาม TOR | วงจรเดิม ทีโอที | พฤษภาคม
[11 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | นครศรีฯ | สพม.12 | สนง.สพม. เขต 12 จังหวัดนครศรีธรรมราช-พัทลุง | เมือง | โพธิ์เสด็จ | สนง. | LLI | 50/50/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 4 to พฤษภาคม 31
2 | จันดี | สพม.12 | กรุงหยันวิทยาคาร | ทุ่งใหญ่ | กรุงหยัน | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 14
3 | นครศรีฯ | สพม.12 | กัลยาณีศรีธรรมราช | เมือง | คลัง | 2001ขึ้นไป | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 20
4 | ทุ่งสง | สพม. 12 | ก้างปลาวิทยาคม | ทุ่งสง | ที่วัง | 501-1000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 7
5 | ชะอวด | สพม.12 | เกาะขันธ์ประชาภิบาล | ชะอวด | เกาะขันธ์ | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 15
6 | ขนอม | สพม. 12 | ขนอมพิทยา | ขนอม | ขนอม | 501-1000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 10
7 | ชะอวด | สพม.12 | ขอนหาดประชาสรรค์ | ชะอวด | ขอนหาด | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 15
8 | ศูนย์ฯนครศรีฯ | สพม.12 | ขุนทะเลวิทยาคม | ลานสกา | ขุนทะเล | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 5
9 | หัวไทร | สพม.12 | เขาพังไกร | หัวไทร | เขาพังไกร | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 20
10 | ศูนย์ฯท่าศาลา | สพม.12 | คงคาประชารักษ์ | นบพิตำ | กะหรอ | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 6
11 | ศูนย์ฯร่อนพิบูลย์ | สพม.12 | ควนเกยสุทธิวิทยา | ร่อนพิบูลย์ | ควนเกย | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 4
12 | ศูนย์ฯร่อนพิบูลย์ | สพม.12 | คีรีราษฎร์พัฒนา | ร่อนพิบูลย์ | หินตก | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 7
13 | ศูนย์ฯสิชล | สพม.12 | ฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ | สิชล | ฉลอง | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | 1 | bar: พฤษภาคม 12
14 | จันดี | สพม.12 | ฉวางรัชดาภิเษก | ฉวาง | ไสหร้า | 1501-2001 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 19
15 | หัวไทร | สพม.12 | เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช | เฉลิมพระเกียรติ | สวนหลวง | 1001-1501 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 18
16 | ศูนย์ฯนครศรีฯ | สพม.12 | เฉลิมราชประชาอุทิศ | พระพรหม | ช้างซ้าย | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 4
17 | ชะอวด | สพม. 12 | ชะอวด | ชะอวด | ชะอวด | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 8
18 | ศูนย์ฯชะอวด | สพม.12 | ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา | ชะอวด | เคร็ง | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | 2 | bar: พฤษภาคม 15
19 | ชะอวด | สพม. 12 | ชะอวดวิทยาคาร | ชะอวด | ชะอวด | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 8
20 | จันดี | สพม.12 | ช้างกลางประชานุกูล | ช้างกลาง | ช้างกลาง | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 13
21 | หัวไทร | สพม. 12 | เชียรใหญ่ | เชียรใหญ่ | แม่เจ้าอยู่หัว | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 8
22 | ศูนย์ฯหัวไทร | สพม.12 | เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา | เชียรใหญ่ | เสือหึง | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 19
23 | ศูนย์ฯร่อนพิบูลย์ | สพม.12 | ตระพังพิทยาคม | ร่อนพิบูลย์ | ควนพัง | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | 2 | bar: พฤษภาคม 13
24 | ศูนย์ฯปากพนัง | สพม.12 | ตรีนิมิตรวิทยา | เมือง | บางจาก | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | 1 | bar: พฤษภาคม 16
25 | นครศรีฯ | สพม.12 | เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ | พระพรหม | นาพรุ | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 20
26 | ศูนย์ฯหัวไทร | สพม.12 | ทรายขาววิทยา | หัวไทร | ทรายขาว | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 18
27 | ขนอม | สพม.12 | ท้องเนียนคณาภิบาล | ขนอม | ท้องเนียน | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 8
28 | หัวไทร | สพม.12 | ทางพูนวิทยาคาร | เฉลิมพระเกียรติ | ทางพูน | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 18
29 | นครศรีฯ | สพม.12 | ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ | เมือง | ปากนคร | 501-1000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 25
30 | ท่าศาลา | สพม. 12 | ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา | ท่าศาลา | ท่าศาลา | 2001ขึ้นไป | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 18
31 | ทุ่งสง | สพม. 12 | ทุ่งสง | ทุ่งสง | ถ้ำใหญ่ | 2001ขึ้นไป | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 7
32 | ทุ่งสง | สพม. 12 | ทุ่งสงวิทยา | ทุ่งสง | ควนกรด | 501-1000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 7
33 | ทุ่งสง | สพม.12 | ทุ่งสงสหประชาสรรค์ | ทุ่งสง | เขาขาว | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 15
34 | จันดี | สพม.12 | ทุ่งสังพิทยาคม | ทุ่งใหญ่ | ทุ่งสัง | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 20
35 | จันดี | สพม. 12 | ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก | ทุ่งใหญ่ | ทุ่งใหญ่ | 501-1000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 11
36 | จันดี | สพม.12 | ทุ่งใหญ่วิทยาคม | ทุ่งใหญ่ | ท่ายาง | 1001-1501 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 19
37 | สิชล | สพม.12 | เทพราชพิทยาสรรค์ | สิชล | เทพราช | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 17
38 | ศูนย์ฯหัวไทร | สพม.12 | ธัญญาวดีศึกษา | เชียรใหญ่ | ไสหมาก | 1-60 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 19
39 | ศูนย์ฯหัวไทร | สพม.12 | นพคุณประชาสรรค์ | หัวไทร | บางนบ | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1
40 | ศูนย์ฯท่าศาลา | สพม.12 | นบพิตำวิทยา | นบพิตำ | นบพิตำ | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 6
41 | ทุ่งสง | สพม.12 | นาบอน | นาบอน | แก้วแสน | 501-1001 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 19
42 | จันดี | สพม.12 | นางเอื้อยวิทยา | พิปูน | ควนกลาง | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 24
43 | ทุ่งสง | สพม. 12 | บางขันวิทยา | บางขัน | บ้านลำนาว | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 11
44 | ศูนย์ฯท่าศาลา | สพม.12 | บ้านเกาะวิทยา | พรหมคีรี | อินคีรี | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 5
45 | นครศรีฯ | สพม.12 | เบญจมราชูทิศ | เมืองนครศรีธรรมราช | โพธิ์เสด็จ | 2001ขึ้นไป | FTTx | 4000/1000 M | 8 | 8 | bar: พฤษภาคม 12
46 | ศูนย์ฯจันดี | สพม.12 | ประสาธน์ราษฎร์บำรุง | ถ้ำพรรณรา | คลองเส | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | 1 | bar: พฤษภาคม 14
47 | ปากพนัง | สพม. 12 | ปากพนัง | ปากพนัง | ปากพนัง | 2001ขึ้นไป | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 12
48 | ศูนย์ฯท่าศาลา | สพม.12 | ปากพูน | เมืองนครศรีธรรมราช | ปากพูน | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 5
49 | ท่าศาลา | สพม. 12 | พรหมคีรีพิทยาคม | พรหมคีรี | ทอนหงส์ | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 12
50 | นครศรีฯ | สพม.12 | พระพรหมพิทยานุสรณ์ | พระพรหม | นาพรุ | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 13
51 | จันดี | สพม.12 | พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ | พิปูน | เขาพระ | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 24
52 | ศูนย์ฯร่อนพิบูลย์ | สพม.12 | มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ | จุฬาภรณ์ | นาหมอบุญ | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 5
53 | โรบินสัน | สพม. 12 | เมืองนครศรีธรรมราช | เมืองนครศรีธรรมราช | นาทราย | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 5
54 | ศูนย์ฯท่าศาลา | สพม.12 | โมคลานประชาสรรค์ | ท่าศาลา | โมคลาน | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 12
55 | โรบินสัน | สพม. 12 | โยธินบำรุง | เมืองนครศรีธรรมราช | ปากพูน | 1501-2000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 5
56 | ร่อนพิบูลย์ | สพม. 12 | ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ | ร่อนพิบูลย์ | ร่อนพิบูลย์ | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 9
57 | ศูนย์ฯจันดี | สพม.12 | ละอายพิทยานุสรณ์ | ฉวาง | ละอาย | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | 1 | bar: พฤษภาคม 13
58 | ทุ่งสง | สพม.12 | วังหินวิทยาคม | บางขัน | วังหิน | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 21
59 | หัวไทร | สพม.12 | วิเชียรประชาสรรค์ | เชียรใหญ่ | เชียรใหญ่ | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 19
60 | ปากพนัง | สพม.12 | วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นศ. | เมือง | บางจาก | 501-1001 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 20
61 | ศูนย์ฯปากพนัง | สพม.12 | โศภนคณาภรณ์ | ปากพนัง | เกาะทวด | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | 1 | bar: พฤษภาคม 13
62 | ทุ่งสง | สพม. 12 | สตรีทุ่งสง | ทุ่งสง | ปากแพรก | 2001ขึ้นไป | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 6
63 | ปากพนัง | สพม.12 | สตรีปากพนัง | ปากพนัง | ปากพนัง | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 22
64 | ศูนย์ฯท่าศาลา | สพม.12 | สระแก้วรัตนวิทย์ | ท่าศาลา | สระแก้ว | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | bar: พฤษภาคม 8
65 | โรบินสัน | สพม. 12 | สวนกุหลาบวิทยาลัย นศ. | ลานสกา | กำโลน | 501-1000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 9
66 | สิชล | สพม.12 | สิชลคุณาธารวิทยา | สิชล | ทุ่งปรัง | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 21
67 | สิชล | สพม. 12 | สิชลประชาสรรค์ | สิชล | ทุ่งใส | 501-1000 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 10
68 | ศูนย์ฯจันดี | สพม.12 | เสม็ดจวนวิทยาคม | ทุ่งใหญ่ | กุแหระ | 301-500 | FTTx | 400/200M | 1 | 1 | bar: พฤษภาคม 12
69 | ร่อนพิบูลย์ | สพม.12 | เสาธงวิทยา | ร่อนพิบูลย์ | เสาธง | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 23
70 | หัวไทร | สพม.12 | หัวไทรบำรุงราษฎร์ | หัวไทร | หัวไทร | 1001-1500 | LLI | 100/100/5 | 1 | bar: พฤษภาคม 18
71 | หัวไทร | สพม.12 | แหลมราษฎร์บำรุง | หัวไทร | ควนชะลิก | 121-300 | FTTx | 300/150M | 1 | bar: พฤษภาคม 20
72 | ปากพนัง | สพม.12 | อินทร์ธานีวิทยาคม | ปากพนัง | ปากแพรก | 61-120 | FTTx | 200/100M | 1 | bar: พฤษภาคม 17
โรงเรียนศุนย์ ERIC
| ศูนย์บริการ | สังกัด | ชื่อโรงเรียน | อำเภอ | ตำบล | ขนาด รร | ประเภทสื่อตาม TOR | ความเร็วรวม(Mbps) | วงจรตาม TOR |  | พฤษภาคม 4: พฤษภาคม
[11 empty] | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 | นครศรีฯ | สพม.เขต 12 | กัลยาณีศรีธรรมราช ศูนย์ Eric | เมือง | คลัง | 2001ขึ้นไป | LLI | 30/30/5M | 1 | bar: พฤษภาคม 20
2 | ทุ่งสง | สพม. 12 | สตรีทุ่งสง ศูนย์ Eric | ทุ่งสง | ปากแพรก | 2001ขึ้นไป | LLI | 30/30/5 M | 1 | bar: พฤษภาคม 6
3 | ปากพนัง | สพม.เขต 12 | สตรีปากพนัง ศูนย์ Eric | ปากพนัง | ปากพนัง | 1001-1500 | LLI | 30/30/5M | 1 | bar: พฤษภาคม 22
4 | สิชล | สพม.เขต 12 | สิชลคุณาธารวิทยา ศูนย์ Eric | สิชล | ทุ่งปรัง | 1001-1500 | LLI | 30/30/5 M | 1 | bar: พฤษภาคม 21

## โรงเรียนที่ยังไม่มีข้อมูล
โรงเรียนที่ยังไม่มีข้อมูล
1 | นางเอื่อย
2 | นพคุณประชาสรรค์
3 | วังหินวิทยาคม
4 | โมคลาน